PATVIRTINTA

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos

Direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-250

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2024 METAMS

Tikslas – pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui ir sėkmingam jo diegimui.

Uždaviniai:

- Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

- Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

- Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

- Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Siektinas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. |  |  |  |  |
| 1.1. | Atnaujinto ugdymo turinio darbo grupės sudarymas. | 2022 m. rugsėjis | Mokyklos direktorius | Įvykdyta: UTA komanda suformuota ir patvirtinta direktoriaus įsakymu 2022 m. rugsėjo 9 d., Nr. V-165. |
| 1.2. | Atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse. | 2022 m. rugsėjis – spalis | Metodinės grupių pirmininkai | Metodinių grupių nariai susipažįsta su aktualijomis dalyvaudami viešosiose konsultacijose. Aptarimas užfiksuotas Metodinių grupių protokolose. |
| 1.3. | Veiksmų ir priemonių plano sudarymas. | 2022 m. lapkritis – gruodis | UTA darbo grupė | Sudarytas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu veiksmų ir priemonių planas. Planas pristatytas Mokytojų taryboje. |
| 1.4. | Kūrybinės dirbtuvės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“. | 2023 m. sausis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba | Pravestos kūrybinės dirbtuvės. Mokytojai (bent 70 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supranta programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. |
| 1.5. | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas Metodinėse grupėse. | 2023 m. sausis | Metodinių grupių pirmininkai | Sudaryti kompetencijų žemėlapiai kiekvienoje Metodinėje grupėje. Mokytojai (bent 70 proc.) geriau supranta kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 1.6. | Pamokos plano pavyzdžio pagal UTA kūrimas. | 2023 m. vasaris – kovas | Metodinių grupių pirmininkai, Metodinė taryba | Pagal UTA sukurta pamokos plano forma. |
| 1.7. | Pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas. | 2023 m. kovas | Metodinių grupių pirmininkai, Metodinė taryba | Gerosios patirties sklaida sukurus pamokų scenarijus. Suvienodinti mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 1.8. | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. | 2023 m. kovas – balandis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai | Pakoreguotas pamokos stebėjimo protokolas. |
| 1.9. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | 2023 m. balandis – birželis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinių grupių pirmininkai | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo ,,Kolega kolegai” stiprinimas. Atviros pamokos aptartos Metodinėse grupėse. |
| 1.10. | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas (2023-2024, 2024-2025 m.m.). | 2023 m., 2024 m. gegužė – birželis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba | Visi mokytojai susipažįsta su BP planais. Paruošti gimnazijos ugdymo planai 2023-2024, 2024-2025 m.m. |
| 1.11. | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas. | 2023 m. gegužė – birželis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, darbo grupės | Atnaujinti gimnazijos dokumentai. |
| 1.12. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais. | 2023 m. gegužė – birželis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, Metodinės grupės | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys. |
| 1.13. | UTA diegimo proceso stebėsena. | 2022-2024 m. (nuolat) | Administracija | Nuolat vykdoma stebėsena pagal parengtą planą. |
| 2 uždavinys. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį. |  |  |  |  |
| 2.1. | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis, įtraukiojo ugdymo temomis. | 2022-2024 m. | Administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai | Bent 70 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kasmet dalyvaus mokymuose, konferencijose, konsultacijose. |
| 2.2. | Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams. | 2022-2024 m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistai | Informacijos nuolatinė sklaida: gimnazijos internetinis puslapis, Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Tėvų susirinkimai. |
| 2.3. | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas. | 2022-2024 m. | VGK nariai | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt. |
| 3 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. |  |  |  |  |
| 3.1. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. | 2022-2023 m.m. | Administracija, Metodinės grupės | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. Aptarta Metodinėse grupėse. |
| 3.2. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai Metodinėje taryboje. | 2022-2024 m. | Administracija, bibliotekos vedėja, Metodinės grupės, Metodinė taryba | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 3.3. | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. | 2022-2024 m. | Administracija, UTA darbo grupė, Metodinės grupės | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos gimnazijos aplinkos. |
| 4 uždavinys. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje. |  |  |  |  |
| 4.1. | Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022 - 2024 m. | Administracija, UTA darbo grupė | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Informacijos apie UTA procesus viešinimas gimnazijos internetiniame puslapyje, Mokytojų taryboje, tėvų susirinkimuose. |
| 4.2. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas. | 2022–2024 m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, UTA darbo grupė., Metodinė taryba | Kas pusmetį pateikiamos ataskaitos Mokytojų tarybai apie UTA įgyvendinimą, tobulintinų sričių numatymą. |